Российская Федерация

Новгородская область Парфинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2018     № 54

п. Пола

О внесении изменений в муниципальную

Программу Полавского сельского

поселения «Устойчивое развитие

территории  Полавского сельского

поселения на 2014 - 2020 годы»,

утвержденную постановлением

администрации от 14.11.2013 № 115

(в ред. постановления от 28.04.2017 № 33,

от 30.05.2017 №39, от 26.12.2017 №92,

от 31.05.2018 № 50)

В соответствии с постановлением  Правительства  Новгородской области от 17.10.2013 № 272 « О государственной программе Новгородской области «Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2015-2020 годы, и в целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства и создания условий для его устойчивого развития

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  муниципальную программу Полавского сельского поселения "Устойчивое развитие территории Полавского сельского поселения  на 2014 - 2020 годы" (далее – Программа).

1.1. раздел 6 паспорта программы изложить в следующей редакции

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципа-льного района | Бюджет Полавского с/п | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200, 0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 |
| 2018 | 118,8 | 668,7 | 0,0 | 381,0 | 144,0 | 1312,5 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,3 | 0,0 | 185,3 |
| 2020 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 118,8 | 668,7 | 0,0 | 836,3 | 144,0 | 1767,8 |

1.2. приложение 1 программы «Мероприятия муниципальной программы» изложить в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации  сельского поселения  и в информационном бюллетене «ИнформПола».

Зам.Главы администрации                                              С.А. Шпаков

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство и осуществление строительства распределительных газовых сетей в Полавском сельском поселении | Администрация Полавского сельского поселения | 2014-2020 годы | 1.1.1., 1.1.2 | Бюджет сельского поселения | 200,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство открытой спортивной площадки в п.Пола | Администрация Полавского сельского поселения | 2018 год | 1.1.4 | Бюджет сельского поселения | - | - | - | 70,0 | - | - | - |
| 1.3 | Строительство распределительных газовых сетей в п.Пола Полавского сельского поселения | Администрация Полавского сельского поселения | 2015-2019 годы | 1.1.1, 1.1.2 | Бюджет сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Строительство открытой спортивной площадки с участием граждан, проживающих в п.Пола | Администрация Полавского сельского поселения | 2018 год | 1.1.4 | бюджет сельского поселения | - | - | - | - | 381,0 | - | - |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | 144,0 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | 668,7 | - | - |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | 118,8 | - | - |
| 1.5. | Обустройство детской игровой площадки с участием граждан проживающих на территории д.Кузьминское | Администрация Полавского сельского поселения | 2019 год | 1.1.4. | бюджет сельского поселения | - | - | - | - | - | 85,3 | - |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Обустройство спортивной площадки с участием граждан проживающих на территории п.Пола | Администрация Полавского сельского поселения | 2019 год | 1.1.4. | бюджет сельского поселения | - | - | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации на реализацию проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в п.Пола | Администрация Полавского сельского поселения | 2015-2020 | 2.1.1, 2.1.2 | Бюджет сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку до 50 домов п.Пола для работников свиноводческого комплекса ООО «Новые технологии» | Администрация Полавского сельского поселения | 2016-2020 | 2.1.1, 2.1.2 | Бюджет сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |