Российская Федерация

Новгородская область Парфинский район

Администрация Полавского сельского ПОселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.03.2013 № 12-рг

п.Пола

Об организации и проведении

противопаводковых мероприятий

в период весеннего паводка в 2013 году

В целях организационного проведения предупредительных  и спасательных работ в период весеннего паводка 2013 года:

1. Возложить обязанности по организации предупредительных и спасательных работ в период весеннего паводка на комиссию по чрезвычайным ситуациям Полавского сельского поселения.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке к паводковому периоду 2013 года.

3. Утвердить прилагаемый график подворного обхода в населенных пунктах попадающих в зону частичного подтопления.

4. Контроль за выполнение данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                   Ю.В.Григорьев

Утвержден

распоряжением Администрации

сельского поселения

от 12.03.2013 №12-рг

# ПЛАН

мероприятий по проведению предупредительных

и спасательных работ в период паводка 2013 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести совещание с руководителями организаций, старостами деревень, представителями ТОС | 15.03.2013 | Григорьев Ю.В |
| 2. | Определить населенные пункты попадающие в зону возможного подтопления | 15.03.2013 | Петров С.М. Морудова Е.Н. |
| 3. | Определить ответственных по замеру уровня воды в реке, провести их инструктажи о порядке действий | 20.03.2013 | Григорьев Ю.В |
| 4. | Разработать и распространить среди населения листовки-памятки к паводку и порядке действия, довести номера телефонов для экстренного сообщения | до 25.03.2013 | Петров С.М. Морудова Е.Н. |
| 5. | Провести разъяснительную работу среди населения о мерах по предупреждению несчастных случаев во время паводка | до 25.03.2013 | Петров С.М. Морудова Е.Н. |
| 6. | Провести подворные обходы всех домов, попадающих в зону подтопления и уточнить списки жителей | до 25.03.2013 | Петров С.М. Морудова Е.Н. |
| 7. | Проверить работу системы оповещения | до 20.03.2013 | Петров С.М. Морудова Е.Н. |
| 8. | Провести ревизию трубо-переездов на дорогах сельского поселения. а также дренажной системы п.Пола | март-апрель | ООО «Парфинское ДЭП», Администрация с.п. |
| 9. | Подготовить технические средства и необходимый запас ГСМ и других материалов для проведения неотложных работ в период паводка | до 25.03.2013 | ООО «Управляющая компания», ООО «Парфинское ДЭП» |

Утвержден

распоряжением Администрации

сельского поселения

от 12.03.2013 № 12-рг

График

проведения подворных обходов в населенных пунктах

попадающих в зону частичного подтопления

| Наименование населенного пункта | Дата проведения подворного обхода | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| д.Налючи | 20.03.2013 | Морудова Е.Н. |
| д.Большие Роги | 20.03.2013 | Морудова Е.Н. |
| д. Городок | 20.03.2013 | Морудова Е.Н. |
| п. Пола ул.Набережная | 25.03.2013 | Петров С.М. |
| д.Турно ул.Трудовая | 25.03.2013 | Петров С.М. |
| д.Турно ул.Центральная | 25.03.2013 | Петров С.М. |

____________________________________